## Resumo
Nivela: custo do app
Valores estimados. Mude as células em azul nas outras abas e tudo se recalcula.
Valor
Custo de produção (uma vez)
Manutenção por mês (hoje)
Manutenção por ano (hoje)
Manutenção por mês (se crescer)
Custo no 1º ano (produção + manutenção)
O que o custo cobre
App de 32 telas e 16 exercícios com animação 3D, feito em React e TypeScript.
Sem servidor: os dados ficam no aparelho e o site roda de graça no GitHub Pages.
Por isso o custo é quase todo de pessoas, não de infraestrutura.
Não inclui a plataforma física nem o frete dela.

## Premissas
Premissas (células em azul podem ser editadas)
Equipe PJ (tabela da disciplina) | Valor por ano | Valor por mês
1º nível | 440000
2º nível | 220000
3º nível | 150000
4º nível | 44000
5º nível | 30800
Câmbio (R$ por US$) | 5.5
Sobre os níveis
O valor da tabela é por ano e por pessoa; o mensal é o anual dividido por 12.
Usamos: 2º nível = gerente de projeto, 3º = desenvolvedor sênior, 4º = designer UI/UX, 5º = testes/QA.
O frete da tabela (20% a 30% do custo unitário) vale só para o produto físico, não para o app.
Base do repositório (até 12/10/2026)
Telas prototipadas | 32
Exercícios com animação 3D | 16
Arquivos de código (.ts/.tsx) | 215
Linhas de código | ≈ 24.600
Backend / banco de dados | Nenhum (dados no aparelho)
Hospedagem | GitHub Pages (gratuito)
Sensores | Simulados (sem Bluetooth)

## Produção do app
Custo de produção do app (uma vez)
Item | Nível PJ | Meses de trabalho | Custo por mês | Total
Gerente de projeto | 2º nível | 1
Desenvolvedor sênior | 3º nível | 3
Designer UI/UX | 4º nível | 1.5
Testes / QA | 5º nível | 1
Subtotal equipe
Item | Observação | Valor |  | Total
Hospedagem (GitHub Pages) | Gratuito para o site estático | 0
Domínio próprio (1º ano) | Opcional; a demo usa o link do GitHub Pages | 40
Figma | O protótipo usa o plano gratuito; paga se precisar de mais | 0
Reserva para imprevistos (10%) | Sobre o subtotal da equipe
Subtotal outros
CUSTO DE PRODUÇÃO DO APP
Opcional: publicar nas lojas (não incluído no total)
Conta Apple Developer (US$ 99/ano)
Conta Google Play (US$ 25, paga uma vez)
Fora deste custo: a plataforma física (sensores, barras, estrutura) e o frete dela.

## Manutenção mensal
Custo de manutenção do app (por mês)
Item | Nível PJ | Fração de um mês | Custo por mês | Total mensal
Desenvolvedor: correções e ajustes | 3º nível | 15%
Testes / QA: conferir cada versão | 5º nível | 10%
Gerente: acompanhamento | 2º nível | 3%
Subtotal equipe
Item | Observação | Valor |  | Total mensal
Hospedagem (GitHub Pages) | Gratuito | 0
Domínio próprio | R$ 40 por ano, dividido por 12
Atualizar dependências e segurança | Já incluído no tempo do desenvolvedor | 0
Subtotal fixos
MANUTENÇÃO MENSAL HOJE
Se o app crescer (não incluído acima)
Apple Developer (US$ 99/ano ÷ 12)
Backend e banco de dados (contas reais, histórico na nuvem) |  |  |  | 150
Monitoramento de erros e e-mail de suporte |  |  |  | 80
MANUTENÇÃO MENSAL SE CRESCER